## Stime PERT
CTAF — Stime di durata ed effort (tecnica dei tre punti / PERT)
ID | Attività | Ottimistico (O) | Più probabile (M) | Pessimistico (P) | PERT = (O+4M+P)/6 | Dev. std σ = (P-O)/6 | Varianza σ²
1 | Setup ambiente Jason | 0.5 | 1 | 2
2 | Agenti BDI (4 agenti) | 4 | 6 | 10
3 | Golden case gc04 su runtime | 1 | 2 | 4
4 | Setup DSPy e provider LLM | 1 | 2 | 3
5 | Modulo claim extraction | 3 | 5 | 8
6 | Modulo rule drafting | 3 | 5 | 8
7 | Setup React/Vite | 0.5 | 1 | 2
8 | Componenti rule review | 3 | 4 | 7
9 | Visualizzazione tracce BDI | 2 | 3 | 5
10 | Flusso end-to-end | 2 | 3 | 6
11 | Validazione golden case | 2 | 3 | 5
12 | Documentazione finale | 1 | 2 | 4
TOTALE (giorni-uomo)
Dev. std del totale = √Σσ²
Note:
• Stime in giorni-uomo effettivi. Ogni membro del team lavora al 50% (0,5 FTE).
• PERT (expected time): tE = (O + 4M + P) / 6.
• Deviazione standard di attività: σ = (P − O) / 6; varianza = σ².
• Dev. std del progetto = radice della somma delle varianze (attività indipendenti).